## 上线配置清单
AIPilot Console v2.5 上线配置清单
功能编号 | 功能名称 | 所属模块 | 优先级 | 开发负责人 | 提测日期 | 代码分支 | 提测状态
F01 | 安全审核开关 | 内容安全审核模块 | P0 | 王磊 | 2026-03-18 | feature/security-switch | 已提测
F02 | 审核日志查看 | 内容安全审核模块 | P0 | 王磊 | 2026-03-19 | feature/audit-log | 已提测
F03 | 违规类型统计 | 内容安全审核模块 | P1 | 赵敏 | 2026-03-20 | feature/violation-stat | 已提测
F04 | 人工复核队列 | 内容安全审核模块 | P1 | 赵敏 | 2026-03-21 | feature/review-queue | 已提测
F05 | 敏感词过滤规则配置 | 内容安全审核模块 | P1 | 王磊 | 2026-03-22 | feature/sensitive-word | 已提测
F12 | 审核规则模板管理 | 内容安全审核模块 | P2 | 赵敏 | 2026-03-24 | feature/rule-template | 已提测
F06 | 实验创建与配置 | A/B测试管理模块 | P0 | 陈浩 | 2026-03-19 | feature/ab-create | 已提测
F07 | 实验数据看板 | A/B测试管理模块 | P0 | 陈浩 | 2026-03-20 | feature/ab-dashboard | 已提测
F08 | 实验结论归档 | A/B测试管理模块 | P1 | 林凯 | 2026-03-22 | feature/ab-archive | 已提测
F14 | 实验暂停与恢复 | A/B测试管理模块 | P2 | 陈浩 | 2026-03-23 | feature/ab-pause | 已提测
F10 | 语言包管理 | 多语言配置模块 | P0 | 周洁 | 2026-03-21 | feature/lang-manage | 已提测
F16 | 语言包版本管理 | 多语言配置模块 | P1 | 周洁 | 2026-03-24 | feature/lang-version | 已提测
F17 | 界面语言预览 | 多语言配置模块 | P2 | 周洁 | 2026-03-25 | feature/lang-preview | 已提测