## 测试明细
AIPilot Console v2.5 测试报告 - 功能测试明细
功能编号 | 功能名称 | 所属模块 | 优先级 | 测试负责人 | 测试开始 | 测试完成 | 用例总数 | 通过数 | 测试结论 | 不通过原因类型 | 不通过原因描述
F01 | 安全审核开关 | 内容安全审核模块 | P0 | 孙晨 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 12 | 12 | 通过 | — | —
F02 | 审核日志查看 | 内容安全审核模块 | P0 | 孙晨 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 15 | 14 | 有条件通过 | 功能缺陷 | 筛选条件「按类型」多选时列表加载异常，单选正常，影响范围有限
F03 | 违规类型统计 | 内容安全审核模块 | P1 | 孙晨 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 8 | 8 | 通过 | — | —
F04 | 人工复核队列 | 内容安全审核模块 | P1 | 孙晨 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 10 | 9 | 有条件通过 | 体验缺陷 | 复核任务超时（>24h）时无任何提醒通知，审核员可能遗漏任务
F05 | 敏感词过滤规则配置 | 内容安全审核模块 | P1 | 孙晨 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 12 | 9 | 不通过 | 功能缺陷 | 词表版本回退功能失效：点击回退后版本号更新但内容未还原；词表上传超过5MB时服务端报500错误
F12 | 审核规则模板管理 | 内容安全审核模块 | P2 | 孙晨 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 8 | 7 | 有条件通过 | 界面缺陷 | 模板列表在1920px宽度下右侧操作列被遮挡，调整列宽后可复现
F06 | 实验创建与配置 | A/B测试管理模块 | P0 | 吴昊 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 14 | 14 | 通过 | — | —
F07 | 实验数据看板 | A/B测试管理模块 | P0 | 吴昊 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 11 | 8 | 不通过 | 依赖异常 | 指标数据仓库DS06接口响应超时（P95>5s），导致看板数据加载失败，核心指标无法展示
F08 | 实验结论归档 | A/B测试管理模块 | P1 | 吴昊 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 6 | 6 | 通过 | — | —
F14 | 实验暂停与恢复 | A/B测试管理模块 | P2 | 吴昊 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 7 | 5 | 不通过 | 数据一致性问题 | 实验暂停后再恢复，部分实验组流量数据出现负值，疑似状态机逻辑缺陷
F10 | 语言包管理 | 多语言配置模块 | P0 | 郑磊 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 9 | 9 | 通过 | — | —
F16 | 语言包版本管理 | 多语言配置模块 | P1 | 郑磊 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 8 | 6 | 不通过 | 功能缺陷 | 版本列表超过10条后分页加载异常（接口返回空数组）；版本对比弹窗内容错位
F17 | 界面语言预览 | 多语言配置模块 | P2 | 郑磊 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 6 | 6 | 通过 | — | —